## Modelo PITCS 2017
Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE).
Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social |  | Responsable de cada actividad | Unidad de Medida | Meta de cada Actividad
2017
[5 empty] | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEM |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEM |  |  |  | DICIEM
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
1. PLANEACIÓN
1 | Designar o ratificar mediante oficio, firmado por el titular de la IES, al Responsable de las actividades de la Contraloría Social en el marco del PFCE 2016 y 2017. | Instancia Ejecutora (IES) | Oficio de nombramiento | 1
2 | Elaborar el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) 2017 y registrarlo en el modulo de seguimiento del Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) del PFCE. | Instancia Ejecutora (IES) | Programa Institucional de Trabajo (PITCS) | 1
3 | Establecer la coordinación de las Instancias Ejecutoras (IES) con el Órgano Estatal de Control para realizar las actividades de promoción de la Contraloría Social. | Instancia Ejecutora (IES) | Comunicado con el OEC | 1
4 | Captura la programación de las actividades de Contraloría Social registradas en el SICS, en el marco del PFCE. | Instancia Ejecutora (IES) | Documento | 1
2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN
5 | Difundir a través de la página de Internet de la Instancia Ejecutora (IES) la información proporcionada por la Instancia Normativa: Esquema de Contraloría Social, Guía Operativa, Informe del Comité de Contraloría Social y PITCS. | Instancia Ejecutora (IES) | Documento | 4
6 | Realizar reuniones con los beneficiarios indirectos del programa para integrar los Comités de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora (IES) | Documentos | 7
7 | Registrar el Comité de Contraloría Social en el SICS. | Instancia Ejecutora (IES) | Minutas/ Acta | Establecer
8 | Realizar reuniones con los Comités de Contraloría Social para proporcionar capacitación y asesoría y registrar minutas en el SICS. | Instancia Ejecutora (IES) | Registro en el SCIS | Establecer
9 | Recabar los Informes trimestrales del Comité de Contraloría Social, elaborados por los Comités y registrarlos en el SICS. | Instancia Ejecutora (IES) | Informes | Variable
3. SEGUIMIENTO
10 | Capturar en el SICS del material de promoción realizado: difusión, capacitación y asesoría. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura | Variable
11 | Capturar en el SICS los avances del PITCS y los montos autorizados. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura Trimestral | 3
12 | Recopilar y capturar en el SICS los Informes del Comité de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura Trimestral | 3
13 | Recibir, atender y canalizar al Órgano Estatal de Contro las quejas y denuncias presentadas. | Instancia Ejecutora (IES) | Reporte Trimestral | 3
14 | Capturar en el SICS los montos vigilados y ejercidos en el 2016 y 2017. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura Trimestral | 3
15 | Analizar los resultados de Contraloría Social y proponer acciones de mejora cuando corresponda. | Instancia Ejecutora (IES) | Reporte Final | 1
______________________________________________
Nombre del Responsable de la Contraloría Social Responsable de la Contraloría Social Nombre de la IES
NOMBRE DE LA IES
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PITCS) 2017
LOGO DE LA IES